## Feuil1
Tâches à realiser | Temps necessaire | 1e jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total | Rodrigo
Trouver un sujet de projet | 0:30 | [12 empty] | Flavio
Plannification | [13 empty] | Rodrigo/Flavio
Réalisation du planning prévisionnel
Modèle conceptuel de Données
Réalisation du MCD sur papier
Implémentation du MCD
Creation de l'utilisateur admin
Maquettage
Page d'Accueil
Page Connexion
Page Inscription
Page Ajouter musique (admin)
Page Profil
Page Description musique
Page Musiques (admin)
Implémentation des Pages
Fonctionnalitées générales
connexion
inscritpion
déconnection
écouter la musique
Page d'Accueil
filtrer les musiques
Page d'accueil affiche 20 musiques aléatoires
ajouter une musique a favoris
Page Description Musique
affichage des informations de la musique choisi
désactiver une musique (admin)
modifier la musique (admin)
ajouter une musique a favoris
supprimer musique des favoris
Page Profil
affichage des informations de l'utilisateur
affichage des musiques en favoris de l'utilisateur
Page Ajouter musique (admin)
ajouter une musique
Page Musiques (admin)
afficher toutes les musiques du site avec leurs informations
CSS/HTML
Page d'Accueil
Page Profil
Page Connexion
Page Inscription
Page Ajouter musique (admin)
Page Description musique
Page Musiques (admin)
Documentation
Documentation technique
Documentation utilisateur
Cahier des charges
Tests
Réalisation des tests et débogage