## Feuil1
Tâches à realiser | Temps necessaire | 1e jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total | Rodrigo
Trouver un sujet de projet | 1:30 | 1:00 | [11 empty] | Flavio
Plannification | [13 empty] | Rodrigo/Flavio
Réalisation du planning prévisionnel | 2:00 |  |  | 0:30 | 1:30
Modèle conceptuel de Données
Réalisation du MCD sur papier | 0:30 |  |  | 0:30
Implémentation du MCD | 0:30 |  |  | 0:30
Creation de l'utilisateur admin | 0:10 |  |  |  |  | 0:10
Maquettage
Page d'Accueil | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Connexion | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Inscription | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Ajouter musique (admin) | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Profil | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Description musique | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Page Musiques (admin) | 0:30 |  | 0:20 | 0:10
Implémentation des Pages
Fonctionnalitées générales
connexion | 1:00 | [5 empty] | 1:00
inscritpion | 1:00 | [5 empty] | 1:00
déconnection | 1:00 | [5 empty] | 1:00
écouter la musique | 2:00 | [8 empty] | 2:00
Page d'Accueil
filtrer les musiques | 1:00 | [6 empty] | 1:00
Page d'accueil affiche 20 musiques aléatoires | 1:00 | [6 empty] | 1:00
ajouter une musique a favoris | 1:00 | [6 empty] | 1:00
Page Description Musique
affichage des informations de la musique choisi | 1:00 | [7 empty] | 1:00
désactiver une musique (admin) | 1:00 | [7 empty] | 1:00
modifier la musique (admin) | 1:00 | [8 empty] | 1:00
ajouter une musique a favoris | 1:00 | [7 empty] | 1:00
supprimer musique des favoris | 1:00 | [7 empty] | 1:00
Page Profil
affichage des informations de l'utilisateur | 1:00 | [6 empty] | 1:00
affichage des musiques en favoris de l'utilisateur | 1:00 | [8 empty] | 1:00
Page Ajouter musique (admin)
ajouter une musique | 1:00 | [9 empty] | 1:00
Page Musiques (admin)
afficher toutes les musiques du site avec leurs informations | 1:00 | [5 empty] | 0:30 | 0:30
CSS/HTML
Page d'Accueil | 0:30 |  |  |  | 0:30
Page Profil | 0:30 |  |  |  | 0:30
Page Connexion | 0:30 |  |  |  |  | 0:30
Page Inscription | 0:30 |  |  |  |  | 0:30
Page Ajouter musique (admin) | 0:30 |  |  |  |  | 0:30
Page Description musique | 0:30 |  |  |  |  | 0:30
Page Musiques (admin) | 0:30 | [5 empty] | 0:30
Documentation
Documentation technique | 4:00
Documentation utilisateur | 2:00
Cahier des charges | 4:00 | 2:00 | 0:40 | 0:20 | 1:00
Remplir le journal de bord | 1:50 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10
Tests
Réalisation des tests et débogage